保定市莲池区2025年度财政衔接推进

乡村振兴补助资金项目实施方案

2025年莲池区为提高财政衔接资金使用效益，着力夯实产业发展基础，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，更好发挥财政衔接资金助力乡村振兴的作用，根据省农业农村厅《关于做好2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目安排的通知》文件要求，结合我区实际，对2025年财政衔接资金安排如下：

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕过渡期支持巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴的任务，加强项目资金管理使用，切实提高资金使用效率和效益。

二、2025年财政衔接资金投入情况

2025年度全区用于巩固拓展脱贫攻坚成果财政衔接推进乡村振兴补助资金共计225万元，其中：中央衔接资金共计50万元（保财农【2024】60号）；省级衔接资金35万元（保财农【2024】78号）；区级预算安排财政衔接资金140万元。

三、建设任务

根据衔接资金使用范围及支出方向，结合我区实际，2025年度计划安排实施衔接资金项目4个，预算资金225万元。

（一）产业项目

1.资金安排情况。计划安排168.7万元（省级衔接资金34.7万元，区级衔接资金134万元）用于实施资产收益项目，通过综合评估，我区拟采取财政衔接资金投入的方式，将资金注入河北晟通现代农业科技有限公司（以下简称“晟通公司”）发展晟通现代农业园区项目，财政衔接资金以抵押形式投入企业，用于建设两个1500平方米的库房，形成物化资产，推动优势特色产业发展，支持园区做大做强。

2.联农带农机制情况。2025年资产收益产业项目通过以资产收益发放和就业务工的形式带动全区脱贫户、监测对象稳定增收，收益结余部分用于农村小型公益设施建设，改善农民生产生活条件。

3.绩效目标情况。通过产业项目的实施，确保资产收益稳定，投资收益不低于银行5年期贷款基准利率，按期足额到账率100%，带动脱贫户57户114人，监测户7户15人，预计每人年均增收不低于200元，确保全区脱贫户、监测对象稳定增收，农村小型公益设施建设按计划稳步推进。

（二） 扶持新型农村集体经济项目

1.资金安排情况。2025年扶持新型农村集体经济项目投资50万元（中央衔接资金）。根据《河北省农业农村厅 中共河北省委组织部 河北省财政厅 关于做好2025年度全省扶持新型农村集体经济发展申报工作的通知》，按照通知的扶持方向和申报条件计划安排给莲池区优势村集体，使用衔接资金购置大型农机具，包括大马力拖拉机两台、开沟机、除草机和旋耕机的部分支出，村集体自营，为本村及附近村民提供农业服务。

2.联农带农机制情况。通过提供就业岗位和农业生产服务带动村民受益，巩固提升农业产业，并扩大服务规模，带动周边村民增收。

3.绩效目标情况。年收益率预期不低于10%，壮大村集体经济规模，促进农业稳定、持续发展。

（三） 项目管理费

2025年项目管理费用拟投入资金6万元（区级资金）。根据衔接资金项目管理工作实际需要，将项目管理费用主要用于项目尽职调查、评估和审计等与项目管理相关的支出，保障项目的有效管理和实施。

（四）2025年度雨露计划项目

2025年度雨露计划项目拟投入资金0.3万元（省级资金），分春秋两季实施，对符合条件的农村建档立卡脱贫户和监测对象家庭中正在接受中、高等职业教育的学生发放补助，补助标准为每人每学期0.15万元。2025年本区受益学生1人次，帮助脱贫户家庭子女接受职业教育，提升其就业能力。

四、项目实施

1.项目实施主体的选定。产业项目实施主体要选择财务管理健全、经营状况良好、经济实力较强、乐于帮贫助困且诚信守约的农业产业化龙头企业、现代农业园区、村集体经济组织、农民合作社等新型经营主体；雨露计划根据乡、村实际，严格履行村内民主程序，逐级申报审核确定。

2.项目论证。项目主管部门对拟确定的实施项目主体进行尽职调查、审计和评估等综合评估论证，确保项目的可行性。

3.项目审批。项目实施方案经农村工作领导小组审批通过。

4.项目实施。区领导小组审批后，项目主管部门督促指导项目实施主体按照项目实施计划抓紧推进实施。

6.资金拨付。按照资金管理办法及国库支付管理有关规定执行。

五、保障措施

（一）强化组织领导

为规范衔接资金项目实施，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推动乡村全面振兴，成立了莲池区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目工作专班，工作专班负责项目谋划、入库、立项、实施、监管等全过程的协调，推动我区产业项目高效、有序开展。

- 强化监督管理

项目主管部门要加强2025年财政衔接资金投入项目工作的督导、检查，及时发现和解决项目运行中出现的新情况、新问题及其他违规行为，按照有关规定严肃处理。

- 强化公告公示

按照河北省乡村振兴局等六部门《关于印发<河北省衔接资金项目公告公示实施办法>的通知》要求，强化衔接资金监管，及时将资金分配结果、项目库、资金项目实施方案等在区政府门户网站或村、乡（镇）公开栏进行公告公示，接受群众监督。

（四）完善绩效评价

完善对巩固拓展脱贫攻坚成果、财政衔接资金使用管理情况的绩效评价。对财政衔接资金的到位情况、计划实施项目落实情况、年度项目计划完成情况、财政衔接资金违规违纪情况纳入绩效评价范围。

附件：莲池区2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划清单

莲池区2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划清单

| 序号 | 市 | 县（市、区） | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 项目内容及建设规模 | 投资概算（万元） | 项目地点 | 规划年度 | 实施期限 | 受益户数人数 | 其中：扶持带动脱贫户户数人数 | 其中：扶持带动监测对象户数人数 | 实施单位及负责人 | 项目主管部门 | 绩效目标 | 联农带农机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市 | 莲池区 |  |  | 资产收益产业项 目 | 产业项目 | 续建 | 产业项目以资产收益的方式投入河北晟通现代农业科技有限公司，用于建设2个1500平方米的库房，发展晟通现代农业园区项目。资金产权确权到区政府 | 168.7（省级34.7万元，区级134万元） | 莲池区 | 2025年度 | 3-10月 | 64户129人 | 57户114人 | 7户15人 | 晟通现代农业科技有限公司 贾来斌 | 区农业农村局 | 投资收益不低于银行5年期贷款基准利率，带动脱贫户57户114人，监测户7户15人，预计每人年均增收不低于200元 | 收益分红、就业务工 |
| 2 | 保定市 | 莲池区 | 焦庄镇 | 鲁庄村 | 扶持新型农村集体经济项 目 | 产业发展 | 新建 | 购置大型农机具，用于2台大马力拖拉机，1台开沟机和1台除草机的全部支出以及1台旋耕机的部分支出，为本村及附近村民提供农业服务 | 50（中央） | 莲池区 | 2025年度 | 3-12月 | 310户1100人左右 |  |  | 鲁庄村李伟兵 | 区农业农村局 | 年收益率预期不低于10%，壮大村集体经济规模，促进农业稳定、持续发展 | 就业务工、带动生产 |
| 3 | 保定市 | 莲池区 | 南大园乡 | 北刘各庄村 | 雨露计 划 | 巩固三保障成果 | 新建 | 符合条件的脱贫户（监测户），0.15万元/学期/人 | 0.3（省级） | 莲池区 | 2025年度 | 2025年春秋两季 | 1户1人 | 1户1人 |  | 区农业农村局李英华 | 区农业农村局 | 为脱贫家庭减轻负担，帮助脱贫户家庭子女接受职业教育，提升其就业能力 | 其他 |
| 4 | 保定市 | 莲池区 |  |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 用于项目尽职调查、审计、评估等与项目管理相关的支出 | 6（区级） | 莲池区 | 2025年度 | 3-12月 |  |  |  | 区农业农村局李英华 | 区农业农村局 | 提升项目管理水平，规范项目实施，保障项目的有效管理和实施 | 其他 |