莲池区2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成清单
	序号
	市
	县（市、区）
	乡镇
	村
	项目名称
	项目类型
	建设性质
	项目内容及建设规模
	投资概算（万元）
	项目地点
	规划年度
	实施期限
	受益户数人数
	其中：扶持带动脱贫户户数人数
	其中：扶持带动监测对象户数人数
	实施单位及负责人
	项目主管部门
	绩效目标
	联农带农机制
	完成情况

	1
	保定市
	莲池区
	
	
	资产收益产业项 目
	产业项目
	续建
	产业项目以资产收益的方式投入河北晟通现代农业科技有限公司，用于建设2个1500平方米的库房，发展晟通现代农业园区项目。资金产权确权到区政府
	168.7（省级34.7万元，区级134万元）
	莲池区
	2025年度
	3-10月
	64户129人
	57户114人
	7户15人
	晟通现代农业科技有限公司

贾来斌
	区农业农村局
	投资收益不低于银行5年期贷款基准利率，带动脱贫户57户114人，监测户7户15人，预计每人年均增收不低于200元
	收益分红、就业务工
	已完成

	2
	保定市
	莲池区
	焦庄镇
	鲁庄村
	扶持新型农村集体经济项 目
	产业发展
	新建
	购置大型农机具，用于2台大马力拖拉机，1台开沟机和1台除草机的全部支出以及1台旋耕机的部分支出，为本村及附近村民提供农业服务
	50（中央）
	莲池区
	2025年度
	3-12月
	310户1100人左右
	
	
	鲁庄村李伟兵
	区农业农村局
	年收益率预期不低于10%，壮大村集体经济规模，促进农业稳定、持续发展
	就业务工、带动生产
	已完成

	3
	保定市
	莲池区
	南大园乡
	北刘各庄村
	雨露计划
	巩固三保障成果
	新建
	符合条件的脱贫户（监测户），0.15万元/学期/人
	0.3（省级）
	莲池区
	2025年度
	2025年春秋两季
	1户1人
	1户1人
	
	区农业农村局李英华
	区农业农村局
	为脱贫家庭减轻负担，帮助脱贫户家庭子女接受职业教育，提升其就业能力
	其他
	已完成

	4
	保定市
	莲池区
	
	
	项目管理费
	项目管理费
	新建
	用于项目尽职调查、审计、评估等与项目管理相关的支出
	6（区级）
	莲池区
	2025年度
	3-12月
	
	
	
	区农业农村局李英华
	区农业农村局
	提升项目管理水平，规范项目实施，保障项目的有效管理和实施
	其他
	已完成




