保定市莲池区2026年度财政常态化
帮扶资金项目计划

[bookmark: _GoBack]按照国家和省委省政府关于统筹建立常态化防止返贫致贫机制、促进乡村全面振兴的决策部署，为加强资金使用管理，提升资金使用效益，用好管好常态化帮扶资金，依据中央、省、市相关文件精神，经研究决定，制定本方案。
一、总体要求 
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实2026年中央一号文件关于“健全常态化帮扶政策体系、提升产业和就业帮扶实效”的决策部署，紧紧围绕乡村振兴工作要求，坚持新发展理念，以巩固拓展脱贫攻坚成果为根基，以产业提质、设施升级、服务优化为重点，健全农村低收入人口常态化帮扶体系，强化资金精准投入，实现乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴。
二、2026年财政衔接资金投入情况
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]2026年度全区财政常态化帮扶资金共计223万元，其中：中央资金共计50万元（保财农【2025】46号）；省级资金第一批下达23万元（保财农【2025】55号）, 第二批下达8万元（保财农【2026】5号），（冀财农【2026】51号）《河北省财政厅关于调整2026年省级财政常态化帮扶资金的通知》下达2万元；区级预算安排财政资金140万元。
三、建设任务
根据帮扶资金支出范围，结合我区实际，2026年度计划安排实施帮扶资金项目3个，预算资金223万元。
（1） 资产收益产业项目
1.资金安排情况。计划安排170.2万元（省级帮扶资金33万元，区级帮扶资金137.2万元）投入到保定市博翔公共设施管理有限公司，利用焦庄镇樊庄村集体建设用地建设1500平方米仓储设施，支持当地芽菜生产、果蔬种植户发展农业产业。形成经营性固定资产，产权归村集体所有，项目建成后，通过对外出租获取收益。
2.联农带农机制情况。完善本地果蔬产业链，提供稳定
就业岗位，带动重点帮扶人群增收，增加村集体收入。
3.绩效目标情况。年收益率预期不低于4%，通过建设仓储设施，支持当地芽菜生产、果蔬种植户发展农业产业。提供稳定就业岗位，带动重点帮扶人群增收，增加村集体收入。
（二） 扶持新型农村集体经济项目
1.资金安排情况。2026年扶持新型农村集体经济项目投资50万元（中央资金）。根据《河北省农业农村厅 中共河北省委组织部 河北省财政厅 关于做好2026年度全省扶持新型农村集体经济发展申报工作的通知》，按照通知的扶持方向和申报条件计划安排给莲池区优势村集体，使用帮扶资金建设1200平方米仓储设施，形成经营性固定资产，产权归村所有，项目建成后，通过对外出租获取收益。
2.联农带农机制情况。项目建设完成后，村集体通过对外出租仓储设施获取收益，为村集体创收，壮大村集体经济，收益用于公共服务。
3.绩效目标情况。年收益率预期不低于6%，壮大村集体经济规模，促进产业稳定、持续发展。
（三） 项目管理费                                                                          
2026年项目管理费用拟投入资金2.8万元（区级资金）。根据衔接资金项目管理工作实际需要，将项目管理费用主要用于项目的评审、监理、验收、尽职调查和审计等与项目管理相关的支出，保障项目的有效管理和实施。
四、项目实施
1.项目实施主体的选定。项目实施主体要选择村党组织凝聚力、战斗力强，村集体成员发展意向强烈、有广泛共识，具备发展的资源、资产、区位、产业基础，市场前景广阔等优势的村集体经济组织、农民合作社等新型经营主体。
2.项目论证。项目主管部门对拟确定的实施项目主体进行综合评估论证，确保项目的可行性。
3.项目审批。项目实施方案经农村工作领导小组审批通过。
4.项目实施。区领导小组审批后，项目主管部门督促指导项目实施主体按照项目实施计划抓紧推进实施。
6.资金拨付。按照资金管理办法及国库支付管理有关规定执行。
五、保障措施
（一）强化组织领导
项目主管部门与项目乡镇和村主管负责同志建立沟通协调机制，各司其职、协同配合。建立群众参与推进机制，充分激发群众参与，动员群众力量，群策群力把项目建好、管好。
（二）强化建设管理
严格按照常态化帮扶资金项目管理办法和项目建设流程执行，按照相关法律、法规及制度规定执行。要强化项目档案管理，做好项目立项、审批、实施、验收、报账、资金拨付、公告公示、监督检查、绩效评价等各环节档案资料的留存与管理工作，确保相关档案资料的真实、完整、安全。
（2） 强化公告公示
按照河北省乡村振兴局等六部门《关于印发〈河北省衔接资金项目公告公示实施办法〉的通知》要求，强化衔接资金监管，及时将资金分配结果、项目库、资金项目实施方案等在区政府门户网站或村、乡（镇）公开栏进行公告公示，接受群众监督。
（四）完善绩效评价
完善对财政帮扶资金使用管理情况的绩效评价。对财政帮扶资金的到位情况、计划实施项目落实情况、年度项目计划完成情况、财政帮扶资金违规违纪情况纳入绩效评价范围。
（5） 后续管护。
项目竣工验收后，按照扶贫资金资产后续管理办法，对资产进行确权登记、移交。

附件：莲池区2026年度财政常态化帮扶资金项目计划清单





莲池区2026年度财政常态化帮扶资金项目计划清单
	序号
	市
	县（市、区）
	乡镇
	村
	项目名称
	项目类型
	建设性质
	项目内容及建设规模
	投资概算（万元）
	项目地点
	规划年度
	实施期限
	受益户数人数
	其中：脱贫户、防止返贫致贫对象户数人数
	实施单位及负责人
	项目主管部门及负责人
	绩效目标
	联农带农机制

	1
	保定市
	莲池区
	焦庄镇
	
	资产收益产业项目
	产业发展
	新建
	建设1500㎡仓储设施，形成经营性固定资产，产权归村集体所有，项目建成后，通过对外出租获取收益。
	170.2（省级33万元，区级137.2万元）
	莲池区
	2026年度
	6-12月
	1200户3400人
	6户9人
	保定市博翔公共设施管理有限公司郑佳杭
	区农业农村局于海龙
	年收益率预期不低于4%，通过建设建设仓储，支持当地芽菜生产、果蔬种植户发展农业产业。提供稳定就业岗位，带动重点帮扶人群增收，增加村集体收入。
	完善本地果蔬产业链，提供稳定就业岗位，带动重点帮扶人群增收，增加村集体收入。

	2
	保定市
	莲池区
	焦庄镇
	连三村
	扶持新型农村集体经济项 目
	产业发展
	新建
	建设1200㎡的仓储设施，通过对外出租获取收益，收益率不低于6%，完成后产权归村集体，由村集体进行管护。
	50（中央）
	莲池区
	2026年度
	3-12月
	430户1530人
	
	连三村
王浩
	区农业农村局于海龙
	年收益率预期不低于6%，壮大村集体经济规模，促进产业稳定、持续发展。
	带动就业，增加村集体收益。

	3
	保定市
	莲池区
	
	
	项目管理费
	项目管理费
	新建
	用于项目的评审、监理、验收、尽职调查和审计等与项目管理相关的支出
	2.8（区级）
	莲池区
	2026年度
	7-12月
	
	
	区农业农村局   于海龙
	区农业农村局于海龙
	提升项目管理水平，规范项目实施，保障项目的有效管理和实施
	其他



